## Blad1
Plan van aanpak

Onderdeel		Begin datum	Eind datum		Ingeplande tijd	Gewerkte uren	Bijzonderheden
Voorstudie		15-11-2016	2-12-2016		2 weken	16 uur
Werkvoorbereiding		5-12-2016	5-12-2016		1 dag	3uur
Begin website		6-12-2016	9-12-2016		4 dagen	13,5 uur
Database realisatie		12-12-2016	12-12-2016		1 dag	3 uur
Back end		13-12-2016	16-12-2016		4 dagen	13,5 uur
Databse koppeling		19-12-2016	19-12-2016		1 dag	3 uur
Website realiseren		20-12-2016	21-12-2016		2 dagen	5 uur
Testen		22-12-2016	23-12-2016		2 dagen	6 uur
Programmeren afronden		Kerstvakantie	Kerstevakantie		Kerstvakantie	Kerstvakantie
Documenteren		9-1-2016	12-1-2016		4 dagen	13,5 uur
Evalueren		13-1-2016	16-1-2016		1 dag school	2 uur