## Blad1
Planning

Onderdeel		Begin datum	Eind datum		Ingeplande tijd	Bijzonderheden
Voorstudie		22-11-2016	2-12-2016		2 weken	Dit is ons gelukt binnen de 2 weken
Werkvoorbereiding		6-12-2016	6-12-2016		1 dag	Dit was binnen en dag klaar
Begin website		7-12-2016	13-12-2016		4 dagen	We hebben ons niet heel erg aan de planning gehouden
Database realisatie		14-12-2016	14-12-2016		1 dag	x
Back end		14-12-2016	20-12-2016		4 dagen	x
Databse koppeling		21-12-2016	21-12-2016		1 dag	x
Website realiseren		22-12-2016	23-12-2016		2 dagen	x
Uitloop		Kerstvakantie	Kerstevakantie		Kerstvakantie	Gebruikt als uitloop maar was niet genoeg
Testen		10-1-2017	12-1-2017		3 dagen	Is niet gelukt om dan te testen
Programmeren afronden		13-1-2017	17-1-2017		2 dagen + weekend	x
Documenteren		18-1-2017	22-1-2017		3 dagen + weekend	Niet gelukt, systeem was nog niet klaar
Extra week		22-1-2017	29-1-2017		4 dagen + weekend	Hier is er op de laatste 2 dagen getest en de documentatie gemaakt
Deadline		Deadline	Deadline		Deadline